{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Süreç"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Süreç","index":0,"n_rows":24,"n_cols":3,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2]]}
["16. Proje Fuarı ve Yarışması Süreci"]
["4. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Konferansı Süreci "]
[null,"Tarih"]
[null,"2023-04-05","Fakülte Etkinlik Komisyonu üyeleriyle toplantı-01 ( Sürecin ve tarihlerin belirlenmesi)"]
[null,null,"Etkinlik Komisyonu Üyeleri ile Bölüm başkanlıklarına eposta gönderilmesi ve 19 Nisan 2023 tarihine kadar Proje Bilgi Formlarının (PBF) talep edilmesi (Online veya yüz yüze olma durumuna göre katılım bilgileri)"]
[null,"2023-04-24","Proje bilgi formlarının (Taslak01) bölüm ve fakülte sayfasından ilanı ve öğrencilere düzeltme için 28 Nisan tarihine kadar süre verilmesi. (Düzeltme talepleri Bölüm komisyon üyesine yönlendirilecek)"]
[null,null,"Öğrencilere bilgilendirme yapılması, istenen özet, poster, sunum dosyası ve sunum videolarının hazırlanması ile ilgili bilgilerin iletilmesi"]
[null,null,"ESTÜ Kurumsal İletişim birimine taleplerin iletilmesi (görsel, afiş, davetiye vb..)"]
[null,null,"Proje fuarı web sayfasının düzenlenmesi"]
[null,"2023-04-28","Bölüm komisyon üyesi tarafından düzenlenmiş listelerin (Taslak02) Dekanlığa iletilmesi "]
[null,null,"Proje bilgi formlarının (Taslak02) fakülte sayfasından ilanı ve öğrencilere düzeltme için 5 Mayıs tarihine kadar süre verilmesi (2. Düzeltme)  (Düzeltme talepleri Bölüm komisyon üyesine yönlendirilecek)"]
[null,null,"Her bölümden minimum 3 adet jüri ve 3 adet görevli öğrenci bilgilerinin dekanlığa iletilmesi "]
[null,"2023-05-05","Bölüm komisyon üyesi tarafından düzenlenmiş listelerin (Kesinleşmiş) Dekanlığa iletilmesi"]
[null,null,"Kesinleşmiş Proje Bilgi Formlarının İlan edilmesi ve basıma gönderilmesi (Kitapçık)"]
[null,null,"Proje fuarı sayfasının düzenlenmesi ve Öğrencilere, Öğretim Üyelerine ve diğer davetlilere duyurulması, gerekirse basılı davetiyelerin gönderilmesi"]
[null,"2023-05-10","Fakülte Etkinlik Komisyonu ve görevli öğrencilerle Toplantı. (Etkinlikler hk, Sunucu ve moderatörlerin belirlenmesi, Program akışının belirlenmesi)"]
[null,null,"İletişim ve sosyal medya kanallarından duyuruların yapılması"]
[null,"2023-05-17","Dekanlık tarafından basılması talep edilen posterlerin dekanlığa iletilmesi için son tarih. Öğrenciler isterlerse posterlerini kendileri bastırmak kaydıyla, basılmış posterleri en geç 29.05.2023 tarihine kadar dekanlığa teslim edebilirler."]
[null,"2023-05-22","Öğrencilerin herbir proje için online olarak Bölüm Etkinlik Komisyonu tarafından belirlendiği şekilde; Poster (pdf), Powerpoint sunumu (pptx), Sunum videosu (Mp4) ve Proje Özeti'ni (word) ilgili yerlere yükleyerek Bölüm Etkinlik Komisyonu üyesine teslim etmesi için son tarih."]
[null,"2023-05-23","Bölüm Etkinlik Komisyonu üyesi tarafından, Proje dosyalarının belirlenen standarda uygun olarak drive'a yüklendiğinin kontrolü, proje dosyalarına ait drive linklerinin jüri üyelerine ve dekanlığa iletilmesi  "]
[null,null,"Projelere ait dosyaların (Özet, Poster, Power point sunumu ve Sunum videoları) mfprojefuari.eskisehir.edu.tr web sayfasından ilan edilmesi."]
[null,"2023-05-29","Genel Prova (Etkinlik Komisyonu ve Görevli Öğrenciler)"]
[null,"2023-05-31","16. Proje Fuarı ve Yarışması"]
[null,"2023-06-01","4. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Kongresi (8 Mühendislik bölümünden birinci olan toplam 8 proje, \"4. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Konferansı\"nda ilan edilecek ve 10 dk'lık canlı sunumlar şeklinde sunulacaktır)"]